## Sheet1
项目名称 | 一般项目 | 研发部门 | 项目负责人 | 项目成员 | 开始日期 | 截止日期 | 项目状态 | 进度 | 项目描述 | 项目缩写 | 项目编码
铁路物资管理信息系统V4.0 | 一般项目 | 供应链管理业务部 | 张文哲 | 岑国亮、钱文可、王阿龙、战庆新、何贝 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 进行中 | 0% | 物资管理系统功能覆盖铁路物资管理全过 程，实现了资 管理相关业务环节的信息化处理 | rmmis-v4.0
院财务信息系统自助服务平台 | 一般项目 | 财务管理业务部 | 王龙 | 于霞，刘帅帅，张健，胡争响，赵双启，孔令越，刘泽华，耿宗响，陈沛韬 | 2021-02-04 |  | 进行中 | 0% |  | Finance-Cars-FSSC
铁科院应急值班系统 | 一般项目 | 电子所北斗中心 | 崔梦真 | 王虎、王遥遥、尚雪松、刘佳琦、朱亚星 | 2021-02-01 | 2022-12-31 | 进行中 | 0% | 项目主要实现对应急值班工作的管理，包括工作日历、日常值班、信息报送、消息通知、会议通知、规章制度、系统管理等功能模块。 | YJZB
国铁集团网络安全和信息化管理信息系统 | 一般项目 | 评测中心网络安全研发部 | 张德栋 | 张德栋，冯凯亮，王红伟，王屹苗，岳艳斌，姬国伟，苏志辉，刘卫超 | 44235 | 44561 | 进行中 | 0.1 | 网信系统网安管理部分，系统提供网络安全管理过程中等级保护、重要系统管理、重保管理、应急管理、事件管理、故障管理、网络安全通报、安全自查、监督检查、督办工作以及网站备案全流程管理功能 | NSMG
网信系统 |  |  |  | liuqingmeng liumin wangjiaqi niujiabao likaopeng | [5 empty] | nc_ims
川藏项目 |  |  |  | 张建斌 罗召 王振东 张王华 于凡 徐玉凤 张喜琴 李科婕 党佳兴 莫立 王晨源